## Sheet1 (3)
碧南市第８期高齢者ほっとプラン策定業務 業者選定等スケジュール（案）
年度 | 月 | 策定業者選定、運営協議会等 | 健康とくらしの調査
３０年度 | ８月 | 予算要求用見積依頼 | 予算要求用見積依頼
| ９月 | 予算要求（債務負担行為） | 予算要求
３１年度 | ４月～５月 | プロポーザル実施要項等検討
| ６月 | 資産活用課と事前審査
| ７月上旬 | ミニ入札審査委員会資料提出
ミニ入札審査委員会
入札審査委員会付議
予算執行（伺）起案
| ７月中旬 | プロポーザル方式等参加要請書（様式第３号）、提案書（様式第４号）、提出意思確認書（様式第５号）、プレゼンテーション実施書等を参加者へ送付
| ７月下旬 | 第１回運営協議会（「健康とくらしの調査」実施について、３０年度決算状況報告）
| ７月末 | 提出意思確認書（様式第５号）提出期限
| ８月 | 提案書（様式第４号）及び参考見積書提出期間 （提出時抽選によりプレゼンテーション順等決定） | 契約
| ９月 | プレゼンテーション実施、評価委員による評価、評価委員会の会議実施、評価委員長により業者決定
資産活用課に結果報告
結果通知書（様式第６号、様式第７号）の送付
| ９月 | 第２回運営協議会（「健康とくらしの調査」・アンケート実施について）
| １０月 | 決定業者と随意契約
| １０月～１１月 | アンケート等打合せ | 調査実施
| １月～２月 | アンケート調査
| ３月 | 第３回運営協議会 | 年度報告書
| ３月～４月 | アンケート分析結果
３２年度
| ５月 | ほっとプラン策定について市長より運営協議会へ諮問
第１回運営協議会（「健康とくらしの調査」結果・アンケート分析結果報告）
| ５月～７月 | ほっとプラン計画素案作成 | 調査報告会
| ７月 | 第２回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討、３１年度決算状況報告）
| ９月 | 第３回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討）
| １０月 | 第４回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 最終報告書提出
| １１月 | 第５回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討）
| １２月～１月 | パブリックコメント実施
| ２月 | 第６回運営協議会（最終決定）
ほっとプラン策定について運営協議会より市長へ答申

## 第７期運協議題
第７期介護保険運営協議会議題
平成２８年度
第１回 | 第２回
６月２８日（水） | １２月２日（金）
介護保険事業の決算状況 | 介護老人保健施設の増床
高齢者福祉事業の決算状況 | 地域密着型サービスの状況（地域密着デイ移行）
碧南東部地域包括支援センターの設置
平成２８年度
第１回 | 第２回 | 第３回
６月２８日（水） | １２月２日（金） | ３月２９日（水）
介護保険事業の決算状況 | 健康と暮らしの調査概要 | 地域密着型サービスの状況
高齢者福祉事業の決算状況 | 地域密着型サービスの状況 | 事業者指定
介護予防・生活支援サービス事業（案） | 第７期碧南市高齢者ほっとプランの策定（国スケジュール）
高齢者等見守り協定
平成２９年度
第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 第５回 | パブリックコメント | 第６回
６月２８日（水） | ７月２１日（金） | ９月２６日（火） | １０月２０日（金） | １１月２２日（水） | 12/19～1/19 | ２月２日（金）
市長からの諮問 | 介護保険事業の決算状況 | 要支援・要介護認定者及びサービス提供事業所アンケート調査結果 | 計画素案（実績値抜き・計画値抜き） | 保険料の算定（国段階） |  | パブリックコメントの結果
第７期介護保険制度改正の概要 | 碧南市の介護保険事業にかかる現状（コンサル推計値） |  |  | 高齢者ほっとプラン（素案） |  | 高齢者ほっとプラン（案）
健康とくらしの調査結果（報告書抜粋） | 高齢者福祉事業の決算状況 |  |  | パブリックコメントの手続き |  | 介護保険料（案）
要支援・要介護認定者及びサービス提供事業所アンケート調査票（案） | [5 empty] | ほっとプランの市長への答申

## スケジュール案 (運営協議会報告用)変更後
資料２
第８期碧南市高齢者ほっとプラン策定 スケジュール（案）
年度 | 月 | 策定業者選定、要介護認定者及び事業所アンケート、運営協議会等 | 月 | 健康とくらしの調査 （一般高齢者アンケート）
30 | 8 | 予算要求用見積依頼 | 8 | 予算要求用見積依頼
| 9 | 予算要求（債務負担行為） | 9 | 予算要求（単年度）
| 3 | 第２回運営協議会（第８期計画策定スケジュール（案）について） | 3
31 | 4 | プロポーザル実施要項等検討 | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 | プレゼンテーション実施書等を参加者へ送付 | 7
第１回運営協議会（「健康とくらしの調査」実施（案）について、３０年度決算状況報告）
| 8 | プレゼンテーション提案書（様式第４号）及び参考見積書提出期間 | 8 | 契約
| 9 | プレゼンテーション実施、業者決定 | 9
| 10 | 決定業者と契約 | 10 | 調査実施
国から「在宅介護実態調査の留意事項」等介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する通知
| 11 |  | 11
| 12 |  | 12
| 1 | 第２回運営協議会（要介護認定者及び事業所アンケート実施（案）について） | 1
| 2 |  | 2 | 年度報告書
| 3 |  | 3
32 | 4 | 要介護認定者及び事業所アンケート実施 | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 | ほっとプラン策定について市長より運営協議会へ諮問 | 7 | 調査報告会
第１回運営協議会（３１年度決算状況報告・「健康とくらしの調査」結果報告・要介護認定者及び事業所アンケート結果報告）
| 8 | 第２回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 8
| 9 | 第３回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 9 | 最終報告書提出
| 10 | 第４回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 10
| 11 | 第５回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 11
| 12 |  | 12
パブリックコメント実施
| 1 |  | 1
| 2 | 第６回運営協議会（最終決定） | 2
ほっとプラン策定について運営協議会より市長へ答申
| 3 | ほっとプラン冊子等納品 | 3

## スケジュール案 (運営協議会報告用)
資料２
第８期碧南市高齢者ほっとプラン策定 スケジュール（案）
年度 | 月 | 策定業者選定、要介護認定者及び事業所アンケート、運営協議会等 | 月 | 健康とくらしの調査 （一般高齢者アンケート）
30 | 8 | 予算要求用見積依頼 | 8 | 予算要求用見積依頼
| 9 | 予算要求（債務負担行為） | 9 | 予算要求（単年度）
| 3 | 第２回運営協議会（第８期計画策定スケジュール（案）について） | 3
31 | 4 | プロポーザル実施要項等検討 | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 | プレゼンテーション実施書等を参加者へ送付 | 7
第１回運営協議会（「健康とくらしの調査」実施（案）について、３０年度決算状況報告）
| 8 | プレゼンテーション提案書（様式第４号）及び参考見積書提出期間 | 8 | 契約
| 9 | プレゼンテーション実施、業者決定 | 9
| 10 | 決定業者と契約 | 10 | 調査実施
国から「在宅介護実態調査の留意事項」等介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する通知
| 11 |  | 11
| 12 |  | 12
| 1 | 第２回運営協議会（要介護認定者及び事業所アンケート実施（案）について） | 1
| 2 |  | 2 | 年度報告書
| 3 |  | 3
32 | 4 | 要介護認定者及び事業所アンケート実施 | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 | ほっとプラン策定について市長より運営協議会へ諮問 | 7 | 調査報告会
第１回運営協議会（計画策定進捗状況報告、３１年度決算状況報告）
要介護認定者及び事業所アンケート分析結果
| 8 |  | 8
| 9 | 第２回運営協議会（「健康とくらしの調査」結果・要介護認定者及び事業所アンケート分析結果報告、ほっとプラン計画素案検討） | 9 | 最終報告書提出
| 10 | 第３回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 10
| 11 | 第４回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 11
| 12 | 第５回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 12
パブリックコメント実施
| 1 |  | 1
| 2 | 第６回運営協議会（最終決定） | 2
ほっとプラン策定について運営協議会より市長へ答申
| 3 | ほっとプラン冊子等納品 | 3

## スケジュール案
第８期碧南市高齢者ほっとプラン策定業務 業者選定等スケジュール（案）
年度 | 月 | 策定業者選定、運営協議会等 | 月 | 健康とくらしの調査
30 | 8 | 予算要求用見積依頼 | 8 | 予算要求用見積依頼
| 9 | 予算要求（債務負担行為） | 9 | 予算要求（単年度）
| 3 | 第２回運営協議会（第８期計画策定スケジュール（案）について） | 3
31 | 4 | プロポーザル実施要項等検討 | 4
| 5 |  | 5
| 6 | 資産活用課と事前審査 | 6
| 7 | ミニ入札審査委員会資料提出 | 7
ミニ入札審査委員会
入札審査委員会付議
予算執行（伺）起案
プロポーザル方式等参加要請書（様式第３号）、提案書（様式第４号）、提出意思確認書（様式第５号）、プレゼンテーション実施書等を参加者へ送付
第１回運営協議会（「健康とくらしの調査」実施（案）について、３０年度決算状況報告）
提出意思確認書（様式第５号）提出期限
| 8 | 提案書（様式第４号）及び参考見積書提出期間 （提出時抽選によりプレゼンテーション順等決定） | 8 | 契約
| 9 | プレゼンテーション実施、評価委員による評価、評価委員会の会議実施、評価委員長により業者決定 | 9
資産活用課に結果報告
結果通知書（様式第６号、様式第７号）の送付
| 10 | 決定業者と随意契約 | 10 | 調査実施
国から「在宅介護実態調査の留意事項」等介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する通知
| 11 |  | 11
| 12 |  | 12
| 1 | 第２回運営協議会（事業所等アンケート実施（案）について） | 1
| 2 |  | 2 | 年度報告書
| 3 |  | 3
32 | 4 | 事業所等アンケート実施 | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 | ほっとプラン策定について市長より運営協議会へ諮問 | 7 | 調査報告会
第１回運営協議会（計画策定進捗状況報告、３１年度決算状況報告）
事業所等アンケート分析結果
| 8 |  | 8
| 9 | 第２回運営協議会（「健康とくらしの調査」結果・事業所等アンケート分析結果報告、ほっとプラン計画素案検討） | 9 | 最終報告書提出
| 10 | 第３回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 10
| 11 | 第４回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 11
| 12 | 第５回運営協議会（ほっとプラン計画素案検討） | 12
パブリックコメント実施
| 1 |  | 1
| 2 | 第６回運営協議会（最終決定） | 2
ほっとプラン策定について運営協議会より市長へ答申
| 3 | ほっとプラン冊子等納品 | 3

## 知立市第７期選定実績
知立市第７期計画策定業務 業者選定等スケジュール
年度 | 月 | 策定業者選定、会議等
２７年度 | 秋 | 予算要求（債務負担行為）
２８年度 | ８月 | プロポーザル 業者募集
| ９月 | プレゼンテーション実施
| １０月 | 業者決定（株式会社 名豊）
契約（平成３０年３月まで※債務負担行為）
| １月～２月 | 抽出によるアンケート調査
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 （一般高齢者2,000（1,328）66.4％、 要支援認定者532（343）64.5％）
在宅介護実態調査（要介護認定者899（541）60.2％）
ケアマネージャー調査（ケアマネージャー47（34）72.3％）
２９年度 | ５月 | アンケート分析結果
| １０月 | アンケート結果を反映した計画素案検討① 事業計画策定部会
| １１月 | アンケート結果を反映した計画素案検討② 事業計画策定部会
| １２月 | アンケート結果を反映した計画素案検討③ 事業計画策定部会
アンケート結果を反映した計画素案検討④ 臨時庁議
| １２月～１月 | パブリックコメント実施
| ２月 | 決定