## チェックリスト＜担当課用＞
工事書類提出チェックリスト（担当課用） | [7 empty] | 伝票番号 |  | 契約番号 |  | 監督員
工 事 名 | [9 empty] | 請負業者名
現場代理人 |  |  |  |  | 監理技術者 主任技術者 |  |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
着 手 日 |  |  | 令和 年 月 日 |  | 完成日 | 令和 年 月 日 |  |  | 変更工期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
当初請負金額 |  |  | 円 |  |  |  |  | 変更請負金額 |  | 円
作成者 | 記号 | 提 出 書 類 名 |  | 内 容 及 び 提 出 条 件 |  |  | 提出先 | 監督員ﾁｪｯｸ欄 |  |  | 検査監 チェック欄 | 備 考
[8 empty] | 提出期限 | 提出日 | 有・不備・無 ○●･△▲･× 対象外／ | 有・不備・無 ○●･△▲･× 対象外／ | ○●：内容、提出期限共に良好 △▲：内容、提出期限に不備あり ×：未提出 ●、▲は電子
監督員 | ◎ | 入札契約・変更契約・検査願等事務依頼書 |  | （入札受付日・工期末２週間・検査予定日１週間）以前 |  |  | 行政課 |  |  |  |  | 検査願は全庁共有→常駐フォルダー→【行政課】検査予定表に入力
| ○ | 施工プロセス |  | 適宜 | [7 empty] | 200万円以上 監督記録は5/5で整理
契約者 | ○ | 建設リサイクル法説明書及び特記事項 |  | 入札した翌週の月曜日。変更数量は変更分を提出。変更契約の場合は契約前～同時に特記事項を行政課に提出。 |  |  | 所管経由 行政課 |  |  |  |  | 建築解体80㎡・新増築500㎡・修繕１億円・その他工作物に関する工事（土木工事他）500万円以上
| ○ | 契約保証書 |  | 契約日まで |  |  | 行政課 |  |  |  |  | 300万円以上
| ◎ | 主任技術者・現場代理人、監理技術者 |  | 契約後５日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 技術者の専任4,500万(建築9,000万）、監理技術者は下請5,000万（同8,000万）
| ○ | 着手時工事カルテ |  | 契約後１０営業日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 500万円以上
| ○ | 前払金保証書 |  | 契約後１４日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 300万円以上
| ◎ | 請負代金内訳書 |  | 契約後１４日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  | 2026-03-02 | 必須
| ◎ | 建退共掛金収納書 |  | 契約後１ヶ月以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 条件変更確認請求通知書（設計図書照査） |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 1000万円以上 補助工事は必須
| ○ | 材料使用承認願書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 施工計画書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 1,000万円以上、補助工事は必須
| ○ | 建設廃棄物処理委託契約書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ○ | 再生資源利用計画・促進計画書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ○ | 施工体制台帳 （施工体系図） |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 下請契約を締結した場合
| ○ | 労働環境報告書 |  | 下請契約から7日以内 |  |  | 契約課 |  |  |  |  | 予定価格5,000万円以上
| ○ | 大気汚染防止法説明書・現場掲示 |  | 工事着手前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 解体等工事に該当する場合
| ◎ | 着手届 |  | 工事着手日の１０日前まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 道路使用許可の写し |  | 路上作業日前まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 路上作業がある場合
| ○ | 履行報告 |  | 工事着手後毎月５日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 4,000万円以上又は工期150日以上 補助工事は必須 実施工程表を添付
| ○ | 週休２日実施結果 |  | 工事着手後毎月５日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 対象工事は必須
| ◎ | 工事写真 （本体・決裁用） |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須。決裁用は紙
| ◎ | 出来形管理図・管理表 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 品質管理表 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 管理項目があれば必須 補助工事は必須
| ○ | 安全訓練等の実施報告書 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 1,000万円以上、補助工事は必須
| ○ | 災害防止協議会活動記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当があれば必須 下請負が１社以上あれば協議会設置
| ○ | 安全巡視実施記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | KY活動実施記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 新規入場者実施記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ◎ | 材料伝票 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 材料搬入・搬出調書、 残土搬出調書 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 搬入・搬出調書は1,000万円以上 補助工事は必須
| ○ | 実施工程表 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 4,000万円以上又は工期150日以上 補助工事は必須
| ○ | 材料確認書 |  | 該当材料使用毎 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当材料があれば必須 補助工事は必須
| ○ | 段階確認・施工状況把握報告書 |  | 該当工種施工毎 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 補助工事は必須
| ○ | 工事打合簿 （各毎、最終） |  | 協議発生時毎 変更設計書作成時前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
| ○ | 変更契約協議書 （各毎、最終） |  | 協議発生時毎 変更設計書作成時前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
| ○ | 変更時工事カルテ |  | 工事変更後１０営業日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 500万円又は4,500万円を跨ぐ変更若しくは工期、現場代理人等の変更時
| ○ | 完了時工事カルテ |  | 工事完成後１０営業日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 500万円以上
| ○ | 再資源化等報告書 |  | 工事完成後１０日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 建設リサイクル法該当工事 再生資源利用実施・促進実施書を添付する
| ○ | 再生資源利用実施・促進実施書 |  | 工事完成後１０日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ○ | ﾏﾆﾌｪｽﾄ管理台帳 |  | 工事完成後１０日以内 ﾏﾆﾌｪｽﾄ原本を提示する。 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ◎ | 完成通知書 |  | 変更契約以降～工期内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 現場発生品届、支給品・貸与品等書類 |  | 早めに |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
| ○ | 事故発生報告書 損害発生通知書 |  | 至急 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
※◎の項目は必須。○の項目は該当する場合必須。 | [12 empty] | R8.4版

## チェックリスト＜業者用＞
工事書類提出チェックリスト（業者用） | [7 empty] | 伝票番号 |  | 契約番号 |  | 監督員
工 事 名 | [9 empty] | 請負業者名
現場代理人 |  |  |  |  | 監理技術者 主任技術者 |  |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
着 手 日 |  |  | 令和 年 月 日 |  | 完成日 | 令和 年 月 日 |  |  | 変更工期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
当初請負金額 |  |  | 円 |  |  |  |  | 変更請負金額 |  | 円
作成者 | 記号 | 提 出 書 類 名 |  | 内 容 及 び 提 出 条 件 |  |  | 提出先 | 監督員ﾁｪｯｸ欄 |  |  | 検査監 チェック欄 | 備 考
[8 empty] | 提出期限 | 提出日 | 有・不備・無 ○●･△▲･× 対象外／ | 有・不備・無 ○●･△▲･× 対象外／ | ○●：内容、提出期限共に良好 △▲：内容、提出期限に不備あり ×：未提出 ●、▲は電子
契約者 | ○ | 建設リサイクル法説明書及び特記事項 |  | 入札した翌週の月曜日。変更数量は変更分を提出。変更契約の場合は契約前～同時に特記事項を行政課に提出。 |  |  | 所管経由 行政課 |  |  |  |  | 建築解体80㎡・新増築500㎡・修繕１億円・その他工作物に関する工事（土木工事他）500万円以上
| ○ | 契約保証書 |  | 契約日まで |  |  | 行政課 |  |  |  |  | 300万円以上
| ◎ | 主任技術者・現場代理人、監理技術者 |  | 契約後５日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 技術者の専任4,500万(建築9,000万）、監理技術者は下請5,000万（同8,000万）
| ○ | 着手時工事カルテ |  | 契約後１０営業日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 500万円以上
| ○ | 前払金保証書 |  | 契約後１４日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 300万円以上
| ◎ | 請負代金内訳書 |  | 契約後１４日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ◎ | 建退共掛金収納書 |  | 契約後１ヶ月以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 条件変更確認請求通知書（設計図書照査） |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 1000万円以上 補助工事は必須
| ○ | 材料使用承認願書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 施工計画書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 1,000万円以上、補助工事は必須
| ○ | 建設廃棄物処理委託契約書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ○ | 再生資源利用計画・促進計画書 |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ○ | 施工体制台帳 （施工体系図） |  | 着手届前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 下請契約を締結した場合
| ○ | 労働環境報告書 |  | 下請契約から7日以内 |  |  | 契約課 |  |  |  |  | 予定価格5,000万円以上
| ○ | 大気汚染防止法説明書・現場掲示 |  | 工事着手前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 解体等工事に該当する場合
| ◎ | 着手届 |  | 工事着手日の１０日前まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 道路使用許可の写し |  | 路上作業日前まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 路上作業がある場合
| ○ | 履行報告 |  | 工事着手後毎月５日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 4,000万円以上又は工期150日以上 補助工事は必須 実施工程表を添付
| ○ | 週休２日実施結果 |  | 工事着手後毎月５日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 対象工事は必須
| ◎ | 工事写真 （本体・決裁用） |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須。決裁用は紙
| ◎ | 出来形管理図・管理表 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 品質管理表 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 管理項目があれば必須 補助工事は必須
| ○ | 安全訓練等の実施報告書 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 1,000万円以上、補助工事は必須
| ○ | 災害防止協議会活動記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当があれば必須 下請負が１社以上あれば協議会設置
| ○ | 安全巡視実施記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | KY活動実施記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 新規入場者実施記録 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ◎ | 材料伝票 |  | 工事完成日まで（検査後返却） |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 材料搬入・搬出調書、 残土搬出調書 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 搬入・搬出調書は1,000万円以上 補助工事は必須
| ○ | 実施工程表 |  | 工事完成日まで |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 4,000万円以上又は工期150日以上 補助工事は必須
| ○ | 材料確認書 |  | 該当材料使用毎 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当材料があれば必須 補助工事は必須
| ○ | 段階確認・施工状況把握報告書 |  | 該当工種施工毎 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 補助工事は必須
| ○ | 工事打合簿 （各毎、最終） |  | 協議発生時毎 変更設計書作成時前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
| ○ | 変更契約協議書 （各毎、最終） |  | 協議発生時毎 変更設計書作成時前 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
| ○ | 変更時工事カルテ |  | 工事変更後１０営業日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 500万円又は4,500万円を跨ぐ変更若しくは工期、現場代理人等の変更時
| ○ | 完了時工事カルテ |  | 工事完成後１０営業日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 500万円以上
| ○ | 再資源化等報告書 |  | 工事完成後１０日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 建設リサイクル法該当工事 再生資源利用実施・促進実施書を添付する
| ○ | 再生資源利用実施・促進実施書 |  | 工事完成後１０日以内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ○ | ﾏﾆﾌｪｽﾄ管理台帳 |  | 工事完成後１０日以内 ﾏﾆﾌｪｽﾄ原本を提示する。 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 該当する場合は必須
| ◎ | 完成通知書 |  | 変更契約以降～工期内 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 必須
| ○ | 現場発生品届、支給品・貸与品等書類 |  | 早めに |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
| ○ | 事故発生報告書 損害発生通知書 |  | 至急 |  |  | 担当課 |  |  |  |  | 発生時
※◎の項目は必須。○の項目は該当する場合必須。 | [12 empty] | R8.4版