## 様式２
様式２
対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外） | [6 empty] | （見込み・確定）
契約番号
工事名
工事場所
請負者名
請負代金額（最終） |  | 金 |  |  |  | 円（税抜き） |  | 出来形検査済
|  | 金 |  |  |  | 円（税込み）
工期 |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
設計 |  | 材料購入報告 | [5 empty] | 契約時想定 |  | 備考
名称 | 規格 | 規格 | 搬入日 | 単 位 | 数量 | 単価 | 金額 （円） | 単価 | 金額 （円）
合計金額 | [6 empty] | 0 |  | 0
対象工事費（税抜き） |  | 請負代金額×（1－出来形検査済部分） | [5 empty] | 0 |  | （円）
想定スライド額（税抜き） |  | （購入価格－契約時想定価格）－対象工事費×１％ | [5 empty] | 0 |  | （円）
想定スライド額（税込み） |  | 想定スライド額（税抜き）×１．１０ | [5 empty] | 0 |  | （円）
留意事項
１）搬入日、購入数量、購入単価等を確認できる証明資料（納品書、請求書、領収書等）を添付の上、提出すること。
ただし、「見込み」で提出する場合は除く。
２）対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合せ簿と共に再提出すること。
３）対象材料は、品目、搬入日及び購入単価毎にとりまとめること。
４）対象としたい材料のみ記載すること。
５）１）の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。

## 様式２(記載例)
様式２
対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外） | [7 empty] | （見込み・確定）
契約番号 |  |  | ○○○○○○○○○○
工事名 |  |  | ■■■整備工事
工事場所 |  |  | 碧南市▲▲町地内
請負者名 |  |  | 株式会社★★建設
請負代金額（最終） |  |  | 金 | 126000000 |  |  | 円（税抜き） |  | 出来形検査済 |  | 0%
|  |  | 金 | 138600000 |  |  | 円（税込み）
工期 |  |  | 令和●●年●●月●●日～令和●●年●●月●●日
設計 |  |  | 材料購入報告 | [5 empty] | 契約時想定 |  | 備考
名称 | 規格 |  | 規格 | 搬入日 | 単 位 | 数量 | 単価 | 金額 （円） | 単価 | 金額 （円）
厚鋼板 ガーダー用 | SM520C | 38＜ｔ≦50 | 49 | 2021-06-25 | ｔ | 0.41 | 110000 | 45100 | 85000 | 34850
|  |  | 40 | 2021-06-25 | ｔ | 0.3 | 110000 | 33000 | 85000 | 25500
| SM490YB | 25＜ｔ≦38 | 38 | 2021-08-01 | ｔ | 2.7 | 115000 | 310500 | 80000 | 216000
|  |  | 36 | 2021-08-01 | ｔ | 0.5 | 115000 | 57500 | 80000 | 40000
|  |  | 30 | 2021-08-01 | ｔ | 0.77 | 115000 | 88550 | 80000 | 61600
|  |  | 26 | 2021-08-01 | ｔ | 0.91 | 115000 | 104650 | 80000 | 72800
|  | 16＜ｔ≦25 | 18 | 2021-07-14 | ｔ | 2 | 110000 | 220000 | 78000 | 156000
| SM490YA | ｔ≦16 | 16 | 2021-06-25 | ｔ | 40 | 105000 | 4200000 | 78000 | 3120000
|  |  |  | 2021-07-14 | ｔ | 30 | 110000 | 3300000 | 78000 | 2340000
|  |  | 14 | 2021-07-14 | ｔ | 15 | 110000 | 1650000 | 78000 | 1170000
| SM400B | 25＜ｔ≦38 | 20 | 2021-06-25 | ｔ | 0.12 | 90000 | 10800 | 70000 | 8400
|  |  | 12 | 2021-06-25 | ｔ | 0.07 | 90000 | 6300 | 70000 | 4900
形鋼 | SS400 |  |  | 2021-08-01 | ｔ | 4.5 | 100000 | 450000 | 70000 | 315000
高力ﾄﾙｼｱ ﾎﾞﾙﾄ | S10T | M20,22 |  | 2021-07-14 | ｔ | 8.1 | 220000 | 1782000 | 190000 | 1539000
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ | SUS304 | M16×50 |  | 2021-07-14 | 組 | 80 | 150 | 12000 | 120 | 9600
合計金額 | [7 empty] | 12270400 |  | 9113650
対象工事費（税抜き） |  |  | 請負代金額×（1－出来形検査済部分） | [5 empty] | 126000000 |  | （円）
想定スライド額（税抜き） |  |  | （購入価格－契約時想定価格）－対象工事費×１％ | [5 empty] | 1896750 |  | （円）
想定スライド額（税込み） |  |  | 想定スライド額（税抜き）×１．１０ | [5 empty] | 2086425 |  | （円）
留意事項
１）搬入日、購入数量、購入単価等を確認できる証明資料（納品書、請求書、領収書等）を添付の上、提出すること。
ただし、「見込み」で提出する場合は除く。
２）対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合せ簿と共に再提出すること。
３）対象材料は、品目、搬入日及び購入単価毎にとりまとめること。
４）対象としたい材料のみ記載すること。
５）１）の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。
記載例